ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

Правительства
Хабаровского края

от 07.10.2011 № 327-пр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 2011 – 2012 годы"

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | 2011 год |  |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответ- ственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
|  |  | Всего | в том числе средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | консолидированного бюджета Хабаровского края |  | ХКФОМС |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет (по согласо-ванию) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 | 117358,60 |  | 115678,60 | 1680,00 | 0 |  | 0 |  |  |  | декабрь 2011 г. |  |  | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | охрана материнства и детства | 18 569,83 |  | 18 569,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ "Амурский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства Хабаровского здравоохранения края | 11 304,37 |  | 11 304,37 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |  |
| 2. | ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 5 320,00 |  | 5 320,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 3. | ГУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Хабаровского края | 2 944,70 |  | 2 944,70 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 4. | ГУЗ "Вяземский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 2 561 ,73 |  | 2 561 ,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |  |
| 5. | ГУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края | 2 220,00 |  | 2 220,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 6. | ГУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края | 1 930,00 |  | 1 930,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 7. | ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 784,67 |  | 784,67 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 8. | ГУЗ "Верхнебуреинский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 854,67 |  | 854,67 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |  |
| 9. | ГУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края | 2 944,70 |  | 2 944,70 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 10. | ГУЗ "Территориально-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 501,96 |  | 501,96 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 11. | ГУЗ "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" министерства здравоохранения Хабаровского края | 2 754,0 |  | 2 754,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 12. | ГУЗ "Консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея" | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |  |
| 13. | МУЗ "Детская городская больница" г. Комсомольска-на-Амуре | 4 645,73 |  | 4 645,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 14. | МУЗ "Городская больница №3 г. Комсомольска-на-Амуре | 4 181,73 |  | 4 181,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 15. | МУЗ "Городская больница № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 3 659,73 |  | 3 659,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 16. | МУЗ "Городская больница № 4" г. Комсомольска-на-Амуре | 2 805,73 |  | 2 805,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 17. | МУЗ "Инфекционная больница" г. Комсомольск-на-Амуре | 2 051,73 |  | 2 051,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 18. | МУЗ "Родильный дом № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 1 661,73 |  | 1 661,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 19. | МУЗ "Городская больница № 7" г. Комсомольска-на-Амуре | 151,73 |  | 151,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 20. | МУЗ "Городская больница № 9" г. Комсомольска-на-Амуре | 734,08 |  | 734,08 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 21. | МУЗ "Районная больница Бикинского муниципального района" отдела здравоохранения администрации Бикинского муниципального района | 638,89 |  | 638,89 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 22. | МУЗ "Центральная районная больница Ванинского муниципального района" | 1 893,73 |  | 1 893,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 23. | МУЗ" Амбулатория Вяземского района" | 839,87 |  | 839,87 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 24. | МУЗ "Троицкая центральная районная больница" отдела здравоохранения администрации Нанайского муниципального района | 3 601,73 |  | 3 601,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 25. | МУЗ "Районная больница" отдела здравоохранения администрации Советско-Гаванского муниципального района | 2 283,73 |  | 2 283,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 26. | МУЗ "Эльбанская районная больница" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 2 051,73 |  | 2 051,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 27. | МУЗ "Районная больница № 1" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 1 606,73 |  | 1 606,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 28. | МУЗ "Районная больница № 4" Хабаровского муниципального района | 1 924,05 |  | 1 924,05 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 29. | МУЗ "Районная больница № 3" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 1 606,73 |  | 1 606,73 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 30. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Лазо | 853,27 |  | 853,27 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 31. | МУЗ "Районная больница № 1" муниципального района имени Лазо | 598,69 |  | 598,69 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 32. | МУЗ "Районная больница № 2" муниципального района имени Лазо | 518,30 |  | 518,30 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 33. | МУЗ "Охотская центральная районная больница" Охотского муниципального района | 814,47 |  | 814,47 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 34. | МУЗ "Участковая больница Тырминского городского поселения" Верхнебуреинского муниципального района | 598,69 |  | 598,69 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 35. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Полины Осипенко | 573,3 |  | 573,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 36. | МУЗ "Центральная районная больница" Николаевского муниципального района | 573,3 |  | 573,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 37. | МУЗ "Центральная районная больница" Тугуро-Чумиканского муниципального района | 573,3 |  | 573,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 38. | МУЗ "Районная больница № 1" с. Богородское Ульчского муниципального района | 452,71 |  | 452,71 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 39. | МУЗ "Солнечная центральная районная больница" управления здравоохранения администрации Солнечного муниципального района | 412,51 |  | 412,51 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 40. | МУЗ "Участковая больница пос. Софийск" Верхнебуреинского муниципального района | 357,51 |  | 357,51 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 41. | МУЗ "Участковая больница пос. Литовко" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 317,32 |  | 317,32 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 42. | МУЗ "Участковая больница Уктурского сельского поселения" Комсомольского муниципального района | 277,12 |  | 277,12 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 43. | МУЗ "Центральная районная больница" Комсомольского муниципального района | 372,32 |  | 372,32 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 44. | МУЗ "Районная больница № 2" пос. Де-Кастри Ульчского муниципального района | 332,12 |  | 332,12 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 45. | МУЗ "Центральная районная больница" Аяно-Майского муниципального района | 332,12 |  | 332,12 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 46. | МУЗ "Городская поликлиника № 5" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 47. | МУЗ "Городская больница № 2" имени Д.Н. Матвеева управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 1 842,0 |  | 1 842,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 48. | МУЗ "Городская клиническая поликлиника № 3" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 49. | МУЗ "Городская клиническая больница № 11" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 5 390,0 |  | 5 390,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 50. | МУЗ "Городская клиническая больница № 10" управления здравоохранения г. Хабаровска | 9 692,0 |  | 9 692,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 51. | МУЗ "Городская поликлиника № 7" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 411,37 |  | 411,37 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 52. | МУЗ "Городская поликлиника № 8" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 53. | МУЗ "Городская поликлиника № 11" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 4 496,0 |  | 4 496,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 54. | МУЗ "Городская поликлиника № 15" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 55. | МУЗ "Городская поликлиника № 16" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 56. | МУЗ "Детская городская клиническая поликлиника № 3" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 57. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 1" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 58. | МУЗ "Детская городская больница № 9" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 2 116,0 |  | 2 116,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 59. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 17" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 60. | МУЗ "Родильный дом № 2" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 61. | МУЗ "Родильный дом № 4" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 62. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 24" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 63. | МУЗ "Детская инфекционная клиническая больница" имени профессора А.К. Пиотровича управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 2 058,0 |  | 2 058,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 64. | МУЗ "Детская городская клиническая больница имени В.М. Истомина" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 3 160,0 |  | 3 160,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
| 65. | МУЗ "Клинико-диагностический центр" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | создание в учреждении необходимой информационно- коммуникационной инфраструктуры: оснащение компьютерным, серверным, активным сетевым оборудованием, устройствами для считывания штрих-кодов и универсальных электронных карт, техническими средствами защиты информации, организации подключения к региональному информационному ресурсу, строительства локальных вычислительных сетей |  | декабрь 2011 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 66. | МУЗ "Родильный дом № 1" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 6 796,0 |  | 6 796,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - " - |  | - " - | - " - |  |  |
|  | Итого | 115 678,6 |  | 115 678,6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ "Медицинский информационно- аналитический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 1 680,0 |  |  | 1 680,0 |  |  |  |  | интеграция информационно- аналитической системы сбора и анализа информации министерства здравоохранения Хабаровского края с федеральной программой мониторинга реализации программ модернизации здравоохранения |  | сентябрь –декабрь 2011 г. | министерство здравоохранения Хабаровского края, ГУЗ МИАЦ |  |  |
|  | Итого | 1 680,0 |  |  | 1 680,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.Ведение единого регистра медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.Ведение электронного паспорта медицинского учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.Ведение электронного паспорта Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

________________