ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению

Правительства
Хабаровского края

от 07.10.2011 № 327-пр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 2011 – 2012 годы"

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | 2012 год |  |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответ- ственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
|  |  | Всего | в том числе средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | консолидированного бюджета Хабаровского края |  | ХКФОМС |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет (по согласо-ванию) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 | 118 410,50 | 118 410,50 | 0 | 0 | 0 |  | декабрь 2012 г. |  | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | охрана материнства и детства | 20 600,6 | 20 600,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ "Амурский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства Хабаровского здравоохранения края | 6 220,0 | 6 220,0 | 0 | 0 | 0 | учет персонифицированных медицинских услуг; внедрение медицинской информационной системы; ведение электронных медицинских карт у 10 процентов прикрепленных пациентов | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 2. | ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 2 950,0 | 2 950,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 3. | ГУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Хабаровского края | 2 775,0 | 2 775,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 4. | ГУЗ "Вяземский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 1 495,0 | 1 495,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 5. | ГУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 6. | ГУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края | 1 025,0 | 1 025,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 7. | ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 795,0 | 795,0 | 0 | 0 | 0 | учет персонифицированных медицинских услуг; внедрение медицинской информационной системы; ведение электронных медицинских карт у 10 процентов прикрепленных пациентов | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 8. | ГУЗ "Верхнебуреинский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 795,0 | 795,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 9. | ГУЗ "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" министерства здравоохранения Хабаровского края | 1 480,0 | 1 480,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 10. | МУЗ "Детская городская больница" г. Комсомольска-на-Амуре | 2 650,0 | 2 650,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 11. | МУЗ "Городская больница № 3 г. Комсомольска-на-Амуре | 2 370,0 | 2 370,0 | 0 | 0 | 0 | учет персонифицированных медицинских услуг; внедрение медицинской информационной системы; ведение электронных медицинских карт у 10 процентов прикрепленных пациентов | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 12. | МУЗ "Городская больница № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 2 055,0 | 2 055,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 13. | МУЗ "Городская больница № 4" г. Комсомольска-на-Амуре | 1 600,0 | 1 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 14. | МУЗ "Инфекционная больница" г. Комсомольск-на-Амуре | 1 145,0 | 1 145,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 15. | МУЗ "Родильный дом № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 970,0 | 970,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 16. | МУЗ "Городская больница № 9" г. Комсомольска-на-Амуре | 690,0 | 690,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 17. | МУЗ "Городская больница № 7" г. Комсомольска-на-Амуре. | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 18. | МУЗ "Районная больница Бикинского муниципального района" отдела здравоохранения администрации Бикинского муниципального района | 655,0 | 655,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 19. | МУЗ "Центральная районная больница Ванинского муниципального района" | 1 110,0 | 1 110,0 | 0 | 0 | 0 | учет персонифицированных медицинских услуг; внедрение медицинской информационной системы; ведение электронных медицинских карт у 10 процентов прикрепленных пациентов | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 20. | МУЗ" Амбулатория Вяземского района" | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 21. | МУЗ "Троицкая центральная районная больница" отдела здравоохранения администрации Нанайского муниципального района | 2 020,0 | 2 020,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 22. | МУЗ "Районная больница" отдела здравоохранения администрации Советско-Гаванского муниципального района | 1 285,0 | 1 285,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 23. | МУЗ "Эльбанская районная больница" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 1 145,0 | 1 145,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 24. | МУЗ "Районная больница № 1" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 970,0 | 970,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 25. | МУЗ "Районная больница № 4" Хабаровского муниципального района | 1 345,0 | 1 345,0 | 0 | 0 | 0 | учет персонифицированных медицинских услуг; внедрение медицинской информационной системы; ведение электронных медицинских карт у 10 процентов прикрепленных пациентов | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 26. | МУЗ "Районная больница № 3" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 970,0 | 970,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 27. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Лазо | 795,0 | 795,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 28. | МУЗ "Районная больница № 1" муниципального района имени Лазо | 620,0 | 620,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 29. | МУЗ "Районная больница № 2" муниципального района имени Лазо | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 30. | МУЗ "Охотская центральная районная больница" Охотского муниципального района | 760,0 | 760,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 31. | МУЗ "Участковая больница Тырминского городского поселения" Верхнебуреинского муниципального района | 620,0 | 620,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 32. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Полины Осипенко | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | учет персонифицированных медицинских услуг; внедрение медицинской информационной системы; ведение электронных медицинских карт у 10 процентов прикрепленных пациентов | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 33. | МУЗ "Центральная районная больница" Николаевского муниципального района | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 34. | МУЗ "Центральная районная больница" Тугуро-Чумиканского муниципального района | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 35. | МУЗ "Районная больница № 1" с. Богородское Ульчского муниципального района | 445,0 | 445,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 36. | МУЗ "Солнечная центральная районная больница" управления здравоохранения администрации Солнечного муниципального района | 410,0 | 410,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 37. | МУЗ "Участковая больница пос. Софийск" Верхнебуреинского муниципального района | 410,0 | 410,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 38. | МУЗ "Участковая больница пос. Литовко" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 39. | МУЗ "Участковая больница Уктурского сельского поселения" Комсомольского муниципального района | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | учет персонифицированных медицинских услуг; внедрение медицинской информационной системы; ведение электронных медицинских карт у 10 процентов прикрепленных пациентов | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 40. | МУЗ "Центральная районная больница" Комсомольского муниципального района | 375,0 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 41. | МУЗ "Районная больница № 2" пос. Де-Кастри Ульчского муниципального района | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 42. | МУЗ "Центральная районная больница" Аяно-Майского муниципального района | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
|  | Итого | 48 845,0 | 48 845,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.Запись к врачу в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ "Амурский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | организация центра проведения телемедицинских консультаций в учреждении, подключение к ведомственной системе электронного документооборота не менее 80 процентов рабочих мест | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 2. | ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 3. | ГУЗ "Вяземский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 4. | ГУЗ "Верхнебуреинский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 5. | ГУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края | 7 449,11 | 7 449,11 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 6. | ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 7. | ГУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 8. | ГУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | организация центра проведения телемедицинских консультаций в учреждении, подключение к ведомственной системе электронного документооборота не менее 80 процентов рабочих мест | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 9. | ГУЗ "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 10. | ГУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 11. | ГУЗ "Консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея" | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 12. | ГУЗ "Территориально-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 13. | МУЗ "Детская городская больница" г. Комсомольска-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 14. | МУЗ "Городская больница №3 г. Комсомольска-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | организация центра проведения телемедицинских консультаций в учреждении, подключение к ведомственной системе электронного документооборота не менее 80 процентов рабочих мест | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 15. | МУЗ "Городская больница № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 16. | МУЗ "Городская больница № 4" г. Комсомольска-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 17. | МУЗ "Инфекционная больница" г. Комсомольск-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 18. | МУЗ "Родильный дом № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 19. | МУЗ "Городская больница № 9" г. Комсомольска-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 20. | МУЗ "Городская больница № 7" г. Комсомольска-на-Амуре. | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 21. | МУЗ "Городская больница № 9" г. Комсомольска-на-Амуре | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 22. | МУЗ "Районная больница Бикинского муниципального района" отдела здравоохранения администрации Бикинского | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | организация центра проведения телемедицинских консультаций в учреждении, подключение к ведомственной системе электронного документооборота не менее 80 процентов рабочих мест | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 23. | МУЗ "Эльбанская районная больница" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 24. | МУЗ" Амбулатория Вяземского района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 25. | МУЗ "Районная больница" отдела здравоохранения администрации Советско-Гаванского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 26. | МУЗ "Центральная районная больница Ванинского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 27. | МУЗ "Районная больница № 1" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 28. | МУЗ "Районная больница № 4" Хабаровского муниципального района | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 29. | МУЗ "Районная больница № 3" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | организация центра проведения телемедицинских консультаций в учреждении, подключение к ведомственной системе электронного документооборота не менее 80 процентов рабочих мест | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 30. | МУЗ "Троицкая центральная районная больница" отдела здравоохранения администрации Нанайского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 31. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Лазо | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 32. | МУЗ "Районная больница № 1" муниципального района имени Лазо | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 33. | МУЗ "Районная больница № 2" муниципального района имени Лазо | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 34. | МУЗ "Участковая больница Тырминского городского поселения" Верхнебуреинского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 35. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Полины Осипенко | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 36. | МУЗ "Центральная районная больница" Николаевского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | организация центра проведения телемедицинских консультаций в учреждении, подключение к ведомственной системе электронного документооборота не менее 80 процентов рабочих мест | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 37. | МУЗ "Центральная районная больница" Тугуро-Чумиканского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 38. | МУЗ "Районная больница № 1" с. Богородское Ульчского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 39. | МУЗ "Солнечная центральная районная больница" управления здравоохранения администрации Солнечного муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 40. | МУЗ "Участковая больница пос. Софийск" Верхнебуреинского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 41. | МУЗ "Участковая больница пос. Литовко" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 42. | МУЗ "Центральная районная больница" Комсомольского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | организация центра проведения телемедицинских консультаций в учреждении, подключение к ведомственной системе электронного документооборота не менее 80 процентов рабочих мест | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 43. | МУЗ "Районная больница № 2" пос. Де-Кастри Ульчского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 44. | МУЗ "Участковая больница Уктурского сельского поселения" Комсомольского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 45. | МУЗ "Центральная районная больница" Аяно-Майского муниципального района | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 46. | МУЗ "Родильный дом № 4" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
|  | Итого | 35 049,11 | 35 049,11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.Ведение единого регистра медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ "Амурский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства Хабаровского здравоохранения края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 2. | ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 3. | ГУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 4. | ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 5. | ГУЗ "Верхнебуреинский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 6. | ГУЗ "Вяземский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 7. | ГУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 8. | ГУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 9. | ГУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 10. | ГУЗ "Территориально-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 11. | ГУЗ "Консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея" | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 12. | ГУЗ "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" министерства здравоохранения Хабаровского края | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 13. | МУЗ "Участковая больница пос. Литовко" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 14. | МУЗ "Эльбанская районная больница" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 15. | МУЗ "Центральная районная больница" Аяно-Майского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 16. | МУЗ "Районная больница Бикинского муниципального района" отдела здравоохранения администрации Бикинского | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 17. | МУЗ "Центральная районная больница Ванинского муниципального района" | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 18. | МУЗ "Участковая больница Тырминского городского поселения" Верхнебуреинского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 19. | МУЗ "Участковая больница пос. Софийск" Верхнебуреинского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 20. | МУЗ" Амбулатория Вяземского района" | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 21. | МУЗ "Детская городская больница" г. Комсомольска-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 22. | МУЗ "Городская больница №3 г. Комсомольска-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 23. | МУЗ "Городская больница № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 24. | МУЗ "Городская больница № 4" г. Комсомольска-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 25. | МУЗ "Инфекционная больница" г. Комсомольск-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 26. | МУЗ "Городская больница № 7" г. Комсомольска-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 27. | МУЗ "Городская больница № 9" г. Комсомольска-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 28. | МУЗ "Родильный дом № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 29. | МУЗ "Центральная районная больница" Комсомольского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 30. | МУЗ "Участковая больница Уктурского сельского поселения" Комсомольского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 31. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Лазо | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 32. | МУЗ "Районная больница № 1" муниципального района имени Лазо | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 33. | МУЗ "Районная больница № 2" муниципального района имени Лазо | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 34. | МУЗ "Троицкая центральная районная больница" отдела здравоохранения администрации Нанайского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 35. | МУЗ "Центральная районная больница" Николаевского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 36. | МУЗ "Охотская центральная районная больница" Охотского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 37. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Полины Осипенко | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 38. | МУЗ "Районная больница" отдела здравоохранения администрации Советско-Гаванского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 39. | МУЗ "Солнечная центральная районная больница" управления здравоохранения администрации Солнечного муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 40. | МУЗ "Центральная районная больница" Тугуро-Чумиканского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 41. | МУЗ "Районная больница № 1" с. Богородское Ульчского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 42. | МУЗ "Районная больница № 2" пос. Де-Кастри Ульчского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 43. | МУЗ "Городская клиническая больница № 10" управления здравоохранения г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 44. | МУЗ "Городская клиническая больница № 11" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 45. | МУЗ "Городская поликлиника № 11" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 46. | МУЗ "Родильный дом № 1" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 47. | МУЗ "Детская городская клиническая больница имени В.М. Истомина" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 48. | МУЗ "Детская городская больница № 9" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 49. | МУЗ "Детская инфекционная клиническая больница" имени профессора А.К. Пиотровича управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 50. | МУЗ "Городская больница № 2" имени Д.Н. Матвеева управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 51. | МУЗ "Городская поликлиника № 7" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 52. | МУЗ "Городская поликлиника № 5" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 53. | МУЗ "Городская клиническая поликлиника № 3" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 54. | МУЗ "Городская поликлиника № 8" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 55. | МУЗ "Городская поликлиника № 15" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 56. | МУЗ "Городская поликлиника № 16" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 57. | МУЗ "Детская городская клиническая поликлиника № 3" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 58. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 1" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 59. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 17" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 60. | МУЗ "Клинико-диагностический центр" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 61. | МУЗ "Родильный дом № 2" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | внедрение электронной регистратуры в учреждении; интеграция с федеральным компонентом | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 62. | МУЗ "Родильный дом № 4" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 63. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 24" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 64. | МУЗ "Районная больница № 1" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 65. | МУЗ "Районная больница № 4" Хабаровского муниципального района | 730,34 | 730,34 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 66. | МУЗ "Районная больница № 3" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 365,17 | 365,17 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
|  | Итого | 24 466,39 | 24 466,39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.Ведение электронного паспорта медицинского учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ "Амурский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства Хабаровского здравоохранения края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 2. | ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 3. | ГУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 4. | ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 5. | ГУЗ "Верхнебуреинский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 6. | ГУЗ "Вяземский центр оказания специализированных видов медицинской помощи" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 7. | ГУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 8. | ГУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 9. | ГУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 10. | ГУЗ "Территориально-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 11. | ГУЗ "Консультативно-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея" | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 12. | ГУЗ "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" министерства здравоохранения Хабаровского края | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, ГУЗ МИАЦ, учреждение |  |
| 13. | МУЗ "Участковая больница пос. Литовко" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 14. | МУЗ "Эльбанская районная больница" отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 15. | МУЗ "Центральная районная больница" Аяно-Майского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 16. | МУЗ "Районная больница Бикинского муниципального района" отдела здравоохранения администрации Бикинского | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 17. | МУЗ "Центральная районная больница Ванинского муниципального района" | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 18. | МУЗ "Участковая больница Тырминского городского поселения" Верхнебуреинского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 19. | МУЗ "Участковая больница пос. Софийск" Верхнебуреинского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 20. | МУЗ" Амбулатория Вяземского района" | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 21. | МУЗ "Детская городская больница" г. Комсомольска-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 22. | МУЗ "Городская больница №3 г. Комсомольска-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 23. | МУЗ "Городская больница № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 24. | МУЗ "Городская больница № 4" г. Комсомольска-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 25. | МУЗ "Инфекционная больница" г. Комсомольск-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 26. | МУЗ "Городская больница № 7" г. Комсомольска-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 27. | МУЗ "Городская больница № 9" г. Комсомольска-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 28. | МУЗ "Родильный дом № 2" г. Комсомольска-на-Амуре | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 29. | МУЗ "Центральная районная больница" Комсомольского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 30. | МУЗ "Участковая больница Уктурского сельского поселения" Комсомольского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 31. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Лазо | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 32. | МУЗ "Районная больница № 1" муниципального района имени Лазо | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 33. | МУЗ "Районная больница № 2" муниципального района имени Лазо | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 34. | МУЗ "Троицкая центральная районная больница" отдела здравоохранения администрации Нанайского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 35. | МУЗ "Центральная районная больница" Николаевского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 36. | МУЗ "Охотская центральная районная больница" Охотского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 37. | МУЗ "Центральная районная больница" муниципального района имени Полины Осипенко | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 38. | МУЗ "Районная больница" отдела здравоохранения администрации Советско-Гаванского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 39. | МУЗ "Солнечная центральная районная больница" управления здравоохранения администрации Солнечного муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 40. | МУЗ "Центральная районная больница" Тугуро-Чумиканского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 41. | МУЗ "Районная больница № 1" с. Богородское Ульчского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 42. | МУЗ "Районная больница № 2" пос. Де-Кастри Ульчского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 43. | МУЗ "Городская клиническая больница № 10" управления здравоохранения г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 44. | МУЗ "Городская клиническая больница № 11" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 45. | МУЗ "Городская поликлиника № 11" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 46. | МУЗ "Родильный дом № 1" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 47. | МУЗ "Детская городская клиническая больница имени В.М. Истомина" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 48. | МУЗ "Детская городская больница № 9" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 49. | МУЗ "Детская инфекционная клиническая больница" имени профессора А.К. Пиотровича управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 50. | МУЗ "Городская больница № 2" имени Д.Н. Матвеева управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 51. | МУЗ "Городская поликлиника № 7" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 52. | МУЗ "Городская поликлиника № 5" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 53. | МУЗ "Городская клиническая поликлиника № 3" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на 100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 54. | МУЗ "Городская поликлиника № 8" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 55. | МУЗ "Городская поликлиника № 15" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 56. | МУЗ "Городская поликлиника № 16" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 57. | МУЗ "Детская городская клиническая поликлиника № 3" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 58. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 1" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 59. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 17" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на 100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 60. | МУЗ "Клинико-диагностический центр" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 61. | МУЗ "Родильный дом № 2" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 62. | МУЗ "Родильный дом № 4" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 63. | МУЗ "Детская городская поликлиника № 24" управления здравоохранения администрации г. Хабаровска | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 64. | МУЗ "Районная больница № 1" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
| 65. | МУЗ "Районная больница № 4" Хабаровского муниципального района | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | внедрение и ведение системы ведения электронного паспорта медицинского учреждения на 100 процентов; актуализация и интеграция с федеральной системой паспортизации лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2012 г. | министерство, учреждение, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 66. | МУЗ "Районная больница № 3" управления здравоохранения Хабаровского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - " - | - " - | - " - |  |
|  | Итого | 10 050,0 | 10 050,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.Ведение электронного паспорта Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

_______________